АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

636902, п.Черный Яр, ул.Комсомольская, 7                                                тел/факс: 3-11-42

____________________________________________________________________________

05.06.2012                                                                                                         № 14

О подготовке к отопительному

сезону 2012-2013 г.г.

В соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  план  мероприятий  по  подготовке  объектов  ЖКХ  Черноярского  сельского  поселения  к  работе  в  зимних условиях  2011-2012 г.г. согласно  приложению № 1.

2.Утвердить  состав  комиссии  Администрации Черноярского  сельского  поселения   для  организации  контроля  за  ходом  подготовки  объектов  к  работе  в  зимних

условиях.  согласно  приложению  № 2.

3.Исполнительному  директору  ООО «КомСервис Тегульдет»  Клишину И.А.  объекты

ЖКХ  укомплектовать  необходимыми  материалами.

4. Подготовку  объектов ЖКХ   к  работе  в  зимних условиях  завершить  к  26 августа  2012 года.

5. Настоящее  постановление  опубликовать  в  Информационном  бюллетене Черноярского    сельского  поселения  и  разместить  на  официальном  Интернет – сайте поселения.

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой.

Глава Черноярского

сельского поселения                                                                                А.И.Попов

Ф.Ишниязов

8(38246)31144

Приложение №2

к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

от 05.06.2012 г. № 14

Состав

комиссии по организации контроля за ходом подготовки объектов ЖКХ

Черноярского сельского поселения к зиме 2012-2013 гг.

1. Попов А.И.                                  Глава Черноярского сельского поселения,

председатель комиссии.

2. Ишниязов Ф.Ф.                          Специалист по экономическим вопросам

Администрации Черноярского сельского поселения,

заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

3. Салутин О.В.                              ведущий специалист по строительству и ЖКХ

Администрации Тегульдетского района

(по согласованию).

4. Клишин И.А.                              исполнительный директор ООО «КомСервис Тегульдет»

(по согласованию).

5. Козлов К.И.                                мастер ООО «КомСервис Тегульдет»

(по согласованию)

| Приложение № 1 к постановлению Администрации Черноярского сельского поселения От 05.06.2012г №14 УТВЕРЖДАЮ: Технический директор ООО УК «СВК» _______________ А.Ю. Филатов СОГЛАСОВАНО: Финансовый директор ООО УК «СВК» _______________ О.А. Сапегина План-график выполнения работ на объектах тепло- и водоснабжения ООО «КомСервис Тегульдет» при подготовке к ОЗП 2012-2013 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Наименование работ по плану подготовки к ОЗП | Стоимость СМР руб. | Стоимость В т.ч. МТР руб. | Наличие псд (есть. нет) | Сроки выполнения работ |  | Потребность в материалах и оборудовании |  |  |
|  | Котельная "Чёрный Яр" | Установка станции обезжелезивания |  |  | нет | 30.07.12 | 20.08.12 | Станция обезжелезивания | комплект | 1 |
|  | Котельная "Чёрный Яр" | Установка станции умягчения |  |  | нет | 30.07.12 | 20.08.12 | Станция умягчения | комплект | 1 |
|  | Котельная "Чёрный Яр" | Капитальный ремонт котла№1 |  |  | нет | 14.07.12 | 17.07.12 | Трубная доска Труба Ду57 бесшовная Труба Ду89 бесшовная Отвод Ду89 Электроды ОК-46 3х350 мм (5,3 кг в пачке) Диск отрезной по металлу 230х3,0х22 | шт м.п. м.п. шт пачка шт | 2 35 120 4 6 25 |
|  | Котельная "Чёрный Яр" | Капитальный ремонт системы отопления водонапорной башни |  |  | нет | 14.07.12 | 17.07.12 | Труба Ду25 Отвод Ду25 Электроды ОК-46 3х350 мм (5,3 кг в пачке) Диск отрезной по металлу 230х3.0х22 Труба Ду20 Отвод Ду20 Труба Ду159 Труба Ду57 Железо листовое 3 мм Кран шаровый Ду20 Сгон Ду20 Муфта Ду20 стальная Контрогайка Ду20 с потайкой Резьба Ду20 Лён сантехнический Герметик силиконовый | м.п. шт пачка шт м.п. шт м.п. м.п. м2 шт шт шт шт шт кг шт | 50 12 3 10 20 8 32 15 2 8 8 8 8 16 0,5 2 |
|  | Котельная "Чёрный Яр" | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной до водонапорной башни с заменой запорной арматуры |  |  | нет | 14.07.12 | 17.07.12 | Труба Ду57 Отвод Ду57 Электроды ОК-46 3х350 мм (5,3 кг в пачке) Диск отрезной по металлу 230х3.0х22 Фланец Ду50 приварной проходной Затвор дисковый поворотный Ду50 Болт М16х120 Гайка М16 Шайба 16 Изовер URSA Стеклоткань Жесть оцинкованная Труба Ду57, б/у Цемент Железо круглое Д 8 мм | м.п. шт пачка шт шт шт шт шт шт м3 м.п. лист м.п. кг м.п. | 60 6 3 8 4 2 8 8 16 2,5 80 8 20 200 20 |
|  | Котельная "Чёрный Яр" | Переврезка входного и выходного коллекторов насосной группы |  |  | нет | 14.07.12 | 17.07.12 | Электроды ОК-46 3х350 мм (5,3 кг в пачке) Диск отрезной 230х3,0х22 Фланец Ду50 приварной проходной Затвор дисковый поворотный Ду50 Болт М16х120 Гайка М16 Шайба 16 Клапан обратный муфтовый Ду50 Железо листовое 3 мм Резьба Ду50 | пачка шт шт шт шт шт шт шт м2 шт | 2 5 4 2 8 8 16 1 0,5 4 |
|  | Котельная "Чёрный Яр" | Косметический ремонт котельной |  |  | нет | 30.08.12 | 15.09.12 | Известь гашеная Краска масляная Валик поролоновый Кисть малярная Распиратор Щётки жёсткие синтетич. Ванночка Пленка полиэтиленовая для укрытия оборудования | кг кг шт шт шт шт шт м.п. | 20 10 2 2 2 2 1 60 |
|  | Котельная "Чёрный Яр" | Монтаж термометров сопротивления для измерения температуры уходящих газов и для аварийной сигнализации – 2 шт с установкой измерителей-регуляторов 2ТРМ1 – 1 шт |  |  | нет | 30.07.12 | 20.08.12 | Термометр сопротивления 100П Измеритель-регулятор 2ТРМ1 Кабель 4-х. жильный Труба гофрированная с пртяжкой | шт шт м.п. м.п | 2 1 40 40 |
|  | Котельная "Черный Яр" | Изготовление,установка чехлов на муфты соединения эл.двиготеля и насоса |  |  | нет | 14.07.12 | 17. 07.12 | Жесть оцинкованная 1лист | шт | 0,5 |
|  | Котельная "Черный Яр" | Промывка смазка подшипников эл.двиготелей потдувов,насосов. |  |  | нет | 14.07.12 | 17.07.12 | Литол, | кг | 2 |
|  | Котельная "Черный Яр" | Установка индикатора ФАЗ |  |  | нет | 14.07.12 | 17.07.12 | ТУ-3461-028-18461115-03 ИЭК | шт | 1 |
|  | Котельная "Черный Яр" | Произвести замену люминсцентных ламп на энергосберегающие. |  |  | нет | 30.07.12 | 20.08.12 | лампа энергосберегающая | шт | 5 |
|  | Водонапорные колонки "Черный Яр" | Требуется полная замена ветхой проводки по 8-ми объектам. Водоснабжения. (Общее) Замена контакторов глубинных нососов.Автомат 80А для аварийновостановительных работ. |  |  | нет | 30.07.12 | 20.08.12 | Провод ввгп 2х2,5 Выключатель наруж.установки Кнопка пуск-стоп Контактор ПМЕ-211 220/380в Бокс пластиковый под эл.автоматы 3п Автомат ВА-47 80А Труба гофрированная Д10 Зажим клевмный ЗВИ-60 6-16мм 12 пар Провод аввг 4х6 Коробка распределительная наружняя | м шт шт шт шт шт м/п шт м/п шт | 160 17 8 8 8 8 170 16 10 3 |