АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

636902, п.Черный Яр, ул.Комсомольская, 7                                                                                                                             тел/факс: 3-11-42

02.04.2012                                                                                                                                  №8

## Об утверждении плана мероприятий по

обеспечению пожарной безопасности

населенных пунктов, связанных с лесными

пожарами на 2012 год.

Во исполнение распоряжения Губернатора Томской области от 27.02.2012 года 59-р «О подготовке к пожароопасному сезону на территории Томской области в 2012 году», решением  районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности (протокол от 13.03.2012  № 3 «О мероприятиях по подготовке к лесопожарному периоду 2012 года»).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов МО «Черноярское сельское поселение», связанных с лесными пожарами на 2012 год (Приложение).

2. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене и разместить на информационных стендах Черноярского сельского поселения и официальном сайте поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Черноярского

сельского поселения                                                                А.И.Попов

Утверждаю:

Глава Черноярского

сельского поселения

___________А.И.Попов

### ПЛАН

Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

населённых пунктов МО «Черноярское сельское поселение»,

связанных с лесными пожарами на 2012 год.

| № п/п | #### Мероприятия | #### Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать оперативные планы тушения пожаров в п.Черный Яр, п. Орловка | Специалист по экономическим вопросам Ф.Ф.Ишниязов | До 10.04.2012 |
| 2 | Заключить договора с организациями на привлечение сил и средств для защиты населенных пунктов от лесных пожаров. | ##### Глава сельского поселения | До 15.04.2012 |
| 3 | Определить порядок привлечения населения, пожарной техники, транспортных и других средств для тушения пожаров. | Специалист по экономическим вопросам Ф.Ф.Ишниязов | До 10.04.2012 |
| 4 | Определить безопасное место эвакуации населения и место отгона скота при возникновении угрозы распространения лесных пожаров в п.Орловка. | Специалист по экономическим вопросам Ф.Ф.Ишниязов | До 15.04.2012 |
| 5 | Определить схему обмена оперативной информацией о лесных пожарах с лесопожарными формированиями | ##### Глава сельского поселения | До 01.05.2012 |
| 6 | Организовать очистку лесных территорий, прилегающих к населённым пунктам от несанкционированных свалок. | Специалист по экономическим вопросам Ф.Ф.Ишниязов | До 09.05.2012 |
| 7 | Подготовить в п.Орловка минерализованную противопожарную полосу со стороны леса. | Специалист по экономическим вопросам Ф.Ф.Ишниязов | До 15.04.2012 |
| 8 | Обеспечить необходимым запасом воды противопожарные водоёмы, закрепленные за Черноярской СОШ. | Директор школы И.А.Жердева | До 25.04.2012 |
| 9 | Провести разъяснительную работу с населением по действиям при посещении лесов и соблюдении при этом мер пожарной безопасности. | Специалист по экономическим вопросам Ф.Ф.Ишниязов | До 25.04.2012 |
| 10 | Создать резервы ГСМ, противопожарного оборудования и инвентаря на пожарный сезон | Специалист по экономическим вопросам Ф.Ф.Ишниязов | До 30.04.2012 |
| 11 | Провести обучение добровольного пожарного формирования. | Глава сельского поселения | До 15.04.2012 |

ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОГО ЯРА!

На период пожароопасного периода весны-лета 2012 г.

в соответствии с постановлением Администрации № 9 от 02.04.2012 г. на территории населенных пунктов вводится запрет на:

сжигание мусора, разведение костров и пуск палов травы на приусадебных участках жилых домов, на территориях, прилегающих к жилым домам, общественным зданиям, объектам промышленного и сельскохозяйственного назначения, проведение огневых и других пожароопасных работ без получения  допуска (разрешения) в установленном порядке.

Необходимо:

1.удалить сухую траву от деревянных строений;

2.легковоспламеняемые материалы хранить в специально

отведенных для этого местах;

3.расчистить подъезды к строениям;

4.не захламлять дворы и проезды;

5.в каждом доме  иметь первичные средства

пожаротушения (бочки с водой, лопаты, ведра и др.);

6.не допускать опасных шалостей детей.

УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ! НАША БЕЗОПАСНОСТЬ В НАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!